## Sheet1
MALINI D/O RAMARAOO
FASA | AKTIVITI | JUNE |  |  |  | JULY |  |  |  | AUGUST |  |  |  | SEPTEMBER
|  | M1 | M2 | M3 | M4 | M1 | M2 | M3 | M4 | M1 | M2 | M3 | M4 | M1 | M2 | M3 | M4
PERANCANGAN | 1. MEMBUAT PENLAIAN AWAL | bar: JUNE M1 to JUNE M3
2. MEMBUAT KAJIAN KESAURAN | bar: JUNE M1 to JUNE M3
ANALISIS | 1. MENGKAJI KEHENDAK PENGGUNA | bar: JUNE M3 to JULY M3
2. MENGKAJI SISTEM SEDIA ADA | bar: JUNE M3 to JULY M3
3.MENGHASILKAN REKA BENTUK LOGIKAL | bar: JUNE M3 to JULY M3
REKA BENTUK SISTEM | 1. MENDAPATKAN SPESIFIKASI TERPERINCI SISTEM | bar: JULY M2 to AUGUST M2
PELAKSANAAN | 1. MENGEKOD, MENGUJI, MENYAH PIJAT | bar: AUGUST M2 to SEPTEMBER M1
2. MEMASANG, MEMBUAT PENGHALUSAN | bar: AUGUST M2 to SEPTEMBER M1
PENYELENGGARAAN | 1.MEMBUAT PENILAIAN DAN PENAMBAHBAIKAN | bar: SEPTEMBER M1 to SEPTEMBER M4
2. MEMBUAT PENYENGGARAAN | bar: SEPTEMBER M1 to SEPTEMBER M4